## Datos
RowKey | ID_Registro | Fecha | COD_PROYECTO | DocID_EETT | Sector_Zona | Frente_Tramo | DM_inicio | DM_termino | Largo_Tramo_m | Ancho_m | Area_m2 | PIE_VALOR_m2_por_ensayo | Requeridas | Ejecutadas | Brecha | Pct_Cumpl | Estado | Timestamp
7fa8c647-1449-4f57-aeb2-797b644fec7a | 2 | 2025-12-26 | QA15 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 301.03 | 4.6 | 1384.738 | 250 | 6 | 1 | 5 | 16.6667 | PENDIENTE | 2026-01-28 23:58
88f648a8-d62e-4f54-9a25-ff38b8878f08 | 3 | 2025-12-26 | A10 |  | 52 | 555555 | 5 | 1 | 301.03 | 4.6 | 1384.738 | 250 | 6 | 6 | 0 | 100 | CUMPLE | 2026-01-30 00:29
338ac193-edc0-4d54-9a19-408cab00d1a1 | 4 | 2025-12-26 | A1 | EETT-01-MT | 3 | 1 | 3 | 1 | 301.03 | 4.6 | 1384.738 | 250 | 6 | 6 | 0 | 100 | CUMPLE | 2025-12-26 09:52
3bf52357-12cd-4266-9a5d-5b67dfae3e11 | 5 | 2026-01-28 | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 144 | 12 | 12 | 12 | 0 | 100 | CUMPLE | 2026-01-28 23:50
665cd85b-8a11-4d71-8df9-3aaa89e833c0 | 6 | 2026-01-28 | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 144 | 12 | 12 | 12 | 0 | 100 | CUMPLE | 2026-01-28 23:58
41681266-8e41-4962-967d-236c26d554f9 | 7 | 2026-01-29 | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 144 | 12 | 12 | 12 | 0 | 100 | CUMPLE | 2026-01-29 23:16
219d5e8c-7eb2-4b5d-aad9-f5b22706f2cf | 8 | 2026-01-29 | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 144 | 12 | 12 | 12 | 0 | 100 | CUMPLE | 2026-01-29 23:36
4df58837-fd80-437b-adbf-e9e574442eea | 9 | 2026-01-30 | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 144 | 12 | 12 | 12 | 0 | 100 | CUMPLE | 2026-01-30 00:26
dd334552-1bee-4dbb-b13a-288fe1569446 | 10 | 2025-12-26 | A10 |  | 52 | 555555 | 5 | 1 | 301.03 | 4.6 | 1384.738 | 250 | 6 | 6 | 0 | 100 | CUMPLE | 2026-01-30 00:29